## Sheet1
ANÁLISE DE RISCO DO PROJETO
id | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Fator de risco | Ação | Como? | Niveis
1 | Integrante sair da faculdade | 2 | 3 | 5 | Evitar | Ciencia geral do projeto e cumprir com entregáveis | 1 - Baixo
2 | Integrante faltar no dia da apresentação | 1 | 3 | 4 | Evitar | Todos conhecerem sobre todos os temas | 2 - Médio
3 | Falta de backup (computador/arquivos) | 2 | 3 | 5 | Evitar | Trazer computador próprio, pendrive e salvar na nuvem | 3 - Alto
4 | Esquecer seu papel | 3 | 2 | 5 | Mitigar | Conhecer todas as etapas do projeto
5 | Não cumprir com entregas semanais | 1 | 2 | 3 | Mitigar | Cobrando a individuo e relatando em ata
6 | Não estar presente no trabalho | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Cobrança de presença
7 | Trabalho não ser entregue | 1 | 3 | 4 | Evitar | Comprometimento com as obrigações e entregar o que já estiver pronto